财政支出项目绩效评价报告

# （参考提纲）

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 海口市龙华区少史巷改造提升项目属于龙华区政府2024年政府投资项目，同时属于2025年续建项目，项目资金来源为区级财政资金，项目预算批复总投资为1792.57万元。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

# 海口市骑楼老街夜游经济提升项目（一期）属于龙华区政府2024年政府投资项目，同时属于2025年续建项目，项目资金来源为区级财政资金，项目位于海口市龙华区大兴西路（少史巷）。主要建设内容:建筑装饰工程、给排水工程、电气工程、配套市政工程。具体建设规模:本项目为历史文化建筑保护改造项目，改造涉及少史巷103栋建筑外立面改造，其中包含10栋一般不可移动文物建筑，以及1栋三类历史建筑。少史巷总长约295米，宽约6米。改造建筑外立面 7600 ㎡，道路铺装 360 ㎡，人行道铺砖 591.04 ㎡公共厕所改造建筑面积139.56㎡,设置垃圾收集点，改造电力、通信管线，增设道路照明灯20盏，新增文旅打卡点7个。

# （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

# 项目2024年度建设目标为完工，2025年度建设目标为完成项目竣工结算各项尾款支付。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

2024年度区级财政安排资金800万元，2025年度区级财政安排资金151.4万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

截止目前，项目已累计支出949.98万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

# 目前，项目整体的预算总投资及资金支出控制在项目预算批复总投资范围内（＜1792.57万元）。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

# 项目2024年已完成工程招标，截止目前，项目整体施工形象进度已完成95%，正在进行项目施工收尾。计划2025年完成项目竣工结算各项尾款支付 。

# （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

# 本项目管理制度体系健全完善，过程监管精准有效，动态管控成效显著，为项目按期完工交付奠定了坚实基础，同时也能为后期同类项目管理提供了有益借鉴。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

# 目前，项目整体的预算总投资控制在项目预算批复总投资范围内（＜1792.57万元）。

（2）项目成本（预算）节约情况。

# 目前，项目工程费和工程其他费的支出均控制在合同总额范围内，各项费用的支出均未超过合同总额。

# 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

项目整体施工形象进度已完成95%，正在进行项目施工收尾。

（2）项目完成质量。

项目完成质量合格。

# 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

计划2025年完成项目竣工结算各项尾款支付，完成项目预期目标可控。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。

# 本项目通过对海口市龙华区骑楼老街北门外广场改造提升，通过深度挖掘骑楼老街南洋文化、历史文化、非遗文化等，以对现状广场的改造以文化为核心、以场景为主题引力，通过可消费、可体验、可记忆、可传播、可带走的消费业态，提升骑楼老街文化传播。通过对骑楼老街北门外广场改造提升的实施，塑造景区景观特色、拓展游客活动空间，使骑楼老街街区成为更适合投资、休闲、旅游的极佳场所，进一步促进骑楼老街乃至整个龙华区的社会经济发展。

# 4. 项目的可持续性分析。

# 项目预算批复总投资为1792.57万元，截止目前，项目已累计支出仅949.98万元，2025年度区级财政安排资金151.4万元已支出128.75万元。项目计划2025年完成项目竣工结算各项尾款支付，2025年完成项目竣工结算过后将面临项目资金支出困难的问题。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

# 项目预算批复总投资为1792.57万元（其中，工程费为1116.91万元，工程其他费为590.30万元，预备费为85.36万元）。截止目前，项目已累计支出仅949.98万元（其中，工程费累计支出611.49万元，建设工程其他费用累计支出338.49万元），项目各项费用实际支出均未超过预算批复审定费用。

- 项目绩效目标未完成原因分析。

# 项目下达资金预算不足，因工程款未能及时支付导致工程完工进度有所滞后。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。

# 2025年度争取完成项目绩效目标，但是后续需要区财政对项目剩余资金缺口给予预算支持。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

# 建议区财政后续追加项目资金预算，确保项目顺利完成竣工结算和相关费用支出。

# 七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

# 无。