财政支出项目绩效评价报告

# （参考提纲）

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目属于龙华区政府2024年政府投资储备项目，同时属于2025年新建项目，项目资金来源由中央预算资金、财政资金和专项债资金组成。项目预算批复总投资为5826.31万元。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

# 海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目属于龙华区政府2024年政府投资储备项目，同时属于2025年新建项目，项目资金来源由中央预算资金、财政资金和专项债资金组成。项目位于海口市龙华区长提路南侧海口骑楼建筑历史文化街区，项目主要建设内容包含历史文化街区内部公有建筑修缮工程、传统街区立面整治改造工程及历史文化街区配套公共服务设施建设工程3个子项。具体建设规模如下:

# (1)历史文化街区内部公有建筑修缮工程

# 主要建设内容包含结构修复工程、装饰装修改造修缮工程给排水工程、电气工程、消防和通风工程。项目计划修缮危旧房屋共23栋，均属于历史建筑，其中一类历史建筑1栋，为博爱北路39号临街一楼;二类历史建筑4栋，为博爱北路27号、博爱北路43号、博爱北路57号和博爱北路135号,三类历史建筑18栋，为水巷口街8号、振东街44号、振东街129号、博爱北路22-1号、博爱北路29号、博爱北路56号、博爱北路51号、博爱北路59号、博爱北路80号、博爱北路82号、博爱北路97号、博爱北路67-1号、博爱北路113号、新华北路32号、得胜沙路39号二楼临街、得胜沙路79号、得胜沙路83号和得胜沙路115号。项目总建筑面积为:8266.04平方米。

# 项目主要对危旧房屋的结构进行加固并对房屋的外立面、屋面、内墙面、楼地面、门窗洞口等内容进行保护性修缮;其中,博爱北路80号、博爱北路82号、博爱北路113号、博爱北路135号四栋建筑的外立面修缮不属于本次修缮范围。

# (2)传统街区立面整治改造工程

# 本项目拟对得胜沙路、富兴街、义兴街(西天庙至武圣庙段)和竹林北三巷4条街巷进行综合整治改造，主要建设内容包含装饰装修工程、强弱电工程和配套工程等。

# (3)历史文化街区配套公共服务设施建设工程

# 在历史文化街区内利用现有建筑改建公共厕所两处，主要建设内容包含土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程消防和通风工程等。

# （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

# 2025年度建设目标为完成2024年已下达项目专项债资金1400万元全部支出并形成固定投资。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

2024年已下达项目专项债资金1400万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

截止目前，项目已累计支出1400万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

# 目前，项目整体的预算总投资及资金支出控制在项目预算批复总投资范围内（＜5826.31万元）。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

# 2025年1月7日已完成项目工程招标，项目已于2025年2月17日开工，目前正处于施工阶段，项目还未完成竣工验收。

# （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

# 本项目管理制度体系健全完善，过程监管精准有效，动态管控成效显著，为项目按期完工交付奠定了坚实基础，同时也能为后期同类项目管理提供了有益借鉴。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

# 目前，项目整体的预算总投资控制在项目预算批复总投资范围内（＜5826.31万元）。

（2）项目成本（预算）节约情况。

# 目前，项目工程费和工程其他费的支出均控制在合同总额范围内，各项费用的支出均未超过合同总额。

# 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

# （1）正在推进该项目历史文化街区内部公有建筑修缮工程（修缮危旧房屋共23栋）施工。其中，博爱北路67-1号和新华北路32号已进场施工（具体进展：1、博爱北路67-1号已完成房屋破损结构构件和旧饰面拆除清理工作，正在准备开展结构加固施工；2、新华北路32号已完成房屋破损结构构件和旧饰面拆除清理工作，正在进行室内基础开挖施工。），得胜沙路39号（第一进二层）和得胜沙路79号（第二进房屋主体）计划4月初组织进场施工，剩余其他待修缮房屋暂时因作业面未移交无法进场施工，需要资产管理部和招商管理部尽快协调移交作业面。

# （2）正在推进该项目传统街区立面整治改造工程（对得胜沙路、富兴街、义兴街（西天庙至武圣庙段）和竹林北三巷4条街巷进行综合整治改造。其中，得胜沙路外立面修缮脚手架已搭设完成约40%，正在对外墙破损的基层进行铲除清理，外墙基层修补施工完成5%。

（2）项目完成质量。

项目完成质量合格。

# 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

计划2025年完成2024年已下达项目专项债资金1400万元全部支出并形成固定投资，完成项目预期目标可控。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。

# 提升骑楼片区整体形象，以文化为核心、以场景为主题引力，通过可体验、可记忆、可传播，有效提高骑楼老街文旅经济的消费水平。

# 4. 项目的可持续性分析。

# 项目预算批复总投资为5826.31万元，截止目前，项目已累计支出仅1400万元，2024年已下达项目专项债资金1400万元已全部支出完成。后续项目顺利完成建设还需要继续追加下达相应的资金预算，目前项目资金预算缺口约4426.31万元。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

# 项目预算批复总投资为5826.31万元（其中，工程费为3884.36万元，工程其他费为1597.71万元，预备费为274.10万元，建设期利息为 70.14万元）。截止目前，项目已累计支出1400万元（其中，工程费累计支出1045.08万元，建设工程其他费用累计支出354.92万元），项目各项费用实际支出均未超过预算批复审定费用。

- 项目绩效目标未完成原因分析。

# 无。（2025年项目绩效目标能按期完成）

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。

# 2025年项目绩效目标能按期完成。后续项目顺利完成建设还需要继续追加下达相应的资金预算，目前项目资金预算缺口约4426.31万元，需要区发改委、区财政积极向上申请项目剩余资金预算。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

# 建议区发改委、区财政积极向上申请项目剩余资金预算，确保项目后续顺利完成建设。

# 七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

# 无。